## Hoja1
TOTAL | [5 empty] | Precio Hora | 25
900 | [5 empty] | Ajuste | 1.3
[6 empty] | QA | 4
[6 empty] | Deploy | 16
Tarea | min | norm | max | med | Horas Brutas | Días | Precio
Affinity Radar | 315 | 525 | 750 | 527.5 | 14.2865 | 2 | 400
Creación de la base de datos | 15 | 45 | 60 | 42.5
Tabla tb_categorias | 5 | 15 | 20 | 14.1667
Tabla tb_usuarios | 5 | 15 | 20 | 14.1667
Tabla tb_productos | 5 | 15 | 20 | 14.1667
Creación de entidades | 60 | 90 | 135 | 92.5
Clase Categoria | 20 | 30 | 45 | 30.8333
Clase Usuario | 20 | 30 | 45 | 30.8333
Clase Producto | 20 | 30 | 45 | 30.8333
Creación de la persistencia | 60 | 90 | 135 | 92.5
Clase Categoria | 20 | 30 | 45 | 30.8333
Clase Usuario | 20 | 30 | 45 | 30.8333
Clase Producto | 20 | 30 | 45 | 30.8333
Creación de Text de Unidad | 180 | 300 | 420 | 300
Clase Categoria | 60 | 100 | 140 | 100
Clase Usuario | 60 | 100 | 140 | 100
Clase Producto | 60 | 100 | 140 | 100